## PF
Estimativa de Pontos de Função
Componentes a serem quantificados:
Entradas Externas (EI - External Inputs)
Saídas Externas (EO - External Outputs)
Consultas Externas (EQ - External Inquires)
Tipo de Arquivo Referenciado (FTR - File Type Referenced):
Arquivos de Interface Externa (EIF - External Interface Files)
Arquivos Lógicos Internos (ILF - Internal Logic Files)
Complexity
| Low |  | Average |  | High |  | Total
EI | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 75
EO | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 80
EQ | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 30
ILF | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 7
EIF | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0
| Número de pontos de função não ajustados (PFNA) | [5 empty] | 192
| Fatores de ajuste de valor - FAV | [5 empty] | Valor (0 - 5)
1 | O sistema irá requerer salvamento (backup) e recuperação (recovery)? | [5 empty] | 3
2 | Serão necessárias comunicações de dados especializadas para transferir informações para ou da aplicação? | [5 empty] | 4
3 | Existirão funções de processamento distribuído? | [5 empty] | 0
4 | O desempenho será crítico? | [5 empty] | 4
5 | O sistema será executado em um ambiente operacional existente, intensamente utilizado? | [5 empty] | 4
6 | O sistema irá requerer entrada de dados on-line? | [5 empty] | 0
7 | A entrada de dados on-line exigirá que a transação de entrada seja construída por meio de várias telas ou operações? | [5 empty] | 0
8 | Os ILFs serão atualizados de forma on-line? | [5 empty] | 0
9 | As entradas, saídas, arquivos ou consultas serão complexos? | [5 empty] | 0
10 | O processamento interno será complexo? | [5 empty] | 1
11 | O código precisará ser projetado para o reúso? | [5 empty] | 5
12 | A conversão e a instalação precisarão estar incluídas no projeto? | [5 empty] | 2
13 | O sistema será projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações? | [5 empty] | 5
14 | A aplicação precisará ser projetada para facilitar modificações? | [5 empty] | 5
| Total | [5 empty] | 33
FP = PFNA x [(0,65+(0,01xFAV))] | 188.16
Cálculo do Custo do Projeto
Número de Recursos | FP | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
(Nº Integrantes da Equipe) | 188.16 | 4 | 752.64 | 94.08 | 4.704 | 9.9 | 7451.136
3 |  |  | 250.88 | 31.36 | 1.568
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos Automáticos